ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ «Бережливые технологии кабинета психолога»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Организация рабочего места по системе 5 S: кабинет психолога»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Бутранова Любовь Ивановна

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: МБДОУ Ужовский детский сад

| № п/п | Содержательный блок паспорта проекта | Описание блока |
| --- | --- | --- |
|  | Целевая группа проекта | Кабинет педагога-психолога. |
|  | Команда проекта | Педагог-психолог Бутранова Л.И. |
|  | Тип проекта | По продолжительность выполнения – долгосрочный (3 месяца) По характеру деятельность – практико-ориентированный По характеру управления - непосредственный |
|  | Актуальность | «Сегодня, чтобы создать условия для постоянного повышения производительности труда необходимо отбросить устаревшие традиции и освоить современные методы, соответствующие новым потребностям. Одним из наиболее простых и эффективных инструментов повышения производительности труда в сочетании с культурой бережливого производства является система 5S. Один из ключевых инструментов производственной системы, 5S, направлен, прежде всего, на устранение потерь, лишних движений за счет эффективной организации нашего рабочего пространства. Правильно применяя 5S, мы экономим до 15 % нашего рабочего времени, и это уже доказанный факт. Во-первых, инструмент прост и понятен, а во-вторых, единственное, что нужно сделать, это взять и сделать. Сделать один раз, и потом поддерживать заведенный порядок». Николай Соломон Генеральный директор АНО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» |
|  | Заказчик | Администрация МБДОУ Ужовского детского сададетского сада |
|  | Цели и задачи проекта | Цель: Использование принципов организации и рационализации рабочего места. Задачи: Изучить и внедрить в практику инновационные подходы бережливого производства Повысить эффективность образовательной деятельности посредством реализации принципов бережливости |
|  | Проблема, которую решает проект | Нерациональное использование времени и ресурсов |
|  | Теоретическое обоснование | ГОСТ Р 56020 Бережливое производство. Основные положения и словарь ГОСТ Р 56404 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента ГОСТ Р 56407 Бережливое производство. Основные методы и инструменты ГОСТ Р 56906 Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S) |
|  | Основные принципы реализации проекта | доступность – подача материала с учетом возможностей и особенностей восприятия целевой группы; адресность – учет психологических особенностей целевой группы проекта; позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя и окружающих. |
|  | Механизм реализации проекта | Этапы проекта: I. Подготовительный этап (октябрь 2023г.) Подготовка Определение темы и целей проекта Планирование Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчета). Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Исследование Сбор информации. Анализ и выявление наиболее проблемных зон. Решение промежуточных задач. II. Основной этап (ноябрь 2023г.) Реализация проекта - Разработка и внедрение плана проекта - Проведение мероприятий в рамках проекта III. Заключительный этап (декабрь 2023г.) Анализ и обобщение - Анализ информации - Формулировка выводов Представление проекта - Отчет в педагогическом интернет-сообществе. - Участие в конкурсе Оценка результата и процесса Анализ выполнения проекта; причины успехов и неудач. |
|  | Формы и методы работы | Инструменты бережливого производства – 5S - Использование метода картирования (фото «было-стало») - Визуализация зон хранения материалов и средств обучения (указатели, цветовое кодирование папок, ящиков рабочего стола). - Систематизация материалов: - в шкафах, -на рабочем столе компьютера - Соблюдение инструкций по технике безопасности и Приказа по охране жизни и здоровья детей. - Санитарное состояние, чистота и порядок в помещении кабинета (санэпидрежим). |
|  | Продукт проекта | Продуктом проекта являются - Презентация «Организация рабочего места по системе 5 S: кабинет психолога» - Рабочее место педагога-психолога - Чек - лист внутреннего 5S - аудита (помещения кабинетов узких специалистов) - Словарь терминов - Памятка «Организация рабочего места педагога-психолога» |
|  | Календарный план реализации проекта | 3 месяца Октябрь-декабрь 2023 года |
|  | Ожидаемые результаты | Повышение компетентности по применению принципов бережливого производства 5S и получение практических навыков по использованию бережливых технологий |
|  | Практическая значимость и результативность | Проект «помог решить задачи по • Улучшению развивающего пространства • Создание благоприятных условий для решения психолого-педагогических задач • Создание рабочего пространства, отвечающего современным требованиям • Расширение и углубление системы знаний по теме |
|  | Опыт реализации проекта | Проект реализуется в МБДОУ Ужовский детский сад |
|  | Степень применения проекта | Возможно использование проекта педагогами-психологами различных ДОУ. |

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1. | Знакомство и изучение практических методов внедрения принципов бережливого производства (методические пособия, опыт работы коллег) | Октябрь 2023 | педагог-психолог |
| 1.2. | Изучение психолого–педагогической и методической литературы по теме | Октябрь 2023 | педагог-психолог |
| 1.3. | Консультация «Инструменты бережливого производства – 5S» | Октябрь 2023 | Ст. воспитатель |
| 1.4. | Консультация «Разработка и реализация проектов по бережливым технологиям» | Октябрь 2023 | Ст. воспитатель |
| 1.5. | Тематическая выставка «Бережливые технологии в детском саду» | Октябрь 2023 | Ст. воспитатель |
| 1.6. | Составление плана работы над проектом | Октябрь 2023 | педагог-психолог |
| 1.7 | Закупка материала | Ноябрь 2023 | педагог-психолог |
| Основной этап |  |  |  |
| 2.1. | Анализ рабочего места | Ноябрь 2023 | педагог-психолог |
| 2.2. | Сортировка Цель шага – сортировка всего содержимого на рабочем месте на нужное/ненужное, удаление ненужного, создание условий для эффективного труда, высвобождение площадей. | Ноябрь 2023 | педагог-психолог |
| 2.3. | Самоорганизация (соблюдение порядка) Цель шага – повышение эффективности работы за счет устранения потерь времени при поиске нужных предметов, их использовании и перемещении с места на место. | Ноябрь 2023 | педагог-психолог |
| 2.4. | Систематическая уборка (содержание в чистоте) Цель шага – создание условий, позволяющих вовремя обнаруживать и устранять потенциальные проблемы, неисправности или любые иные несоответствия рабочего места стандарту. Уборка совмещается с проверкой, выявлением и устранением любых несоответствий рабочей среды | Ноябрь 2023 | педагог-психолог |
| 2.5. | Стандартизация Цель шага – документальное оформление и последовательное развитие правил, выработанных при выполнении трех предыдущих шагов. | Ноябрь 2023 | педагог-психолог |
| 2.6. | Совершенствование Цель шага – постоянное повышение эффективности и безопасности рабочих мест, а описывающие их правила и стандарты улучшаются. Совершенствование обеспечивается за счет: - регулярной проверки состояния организации рабочих мест на соответствие установленным правилам (стандартам); - циклического выполнения первых 4-х шагов инструмента 5 S; - сбора и реализации предложений по улучшению. | Ноябрь 2023 | педагог-психолог |
|  | Мониторинг состояния рабочего пространства Еженедельно осуществляется оценка состояния рабочего места с оформлением «чек-листов» | Ноябрь 2023 | педагог-психолог |
| 3. Итоговый этап |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и предоставление итогового отчёта по проекту в педагогическом интернет-сообществе | Декабрь 2023 | педагог-психолог |
| 3.2. | Участие в конкурсе «Лучшая организация рабочего места в соответствии с принципами бережливого производства» | Декабрь 2023 | педагог-психолог |
| 3.3. | Анализ результатов. | Декабрь 2023 | педагог-психолог |